## Ước lượng thời gian
STT | Tên công việc |  | MO | ML | MP | EST | % | EST CUỐI CÙNG
1 | Lập kế hoạch dự án | Họp bàn các bên liên quan | 1 | 2 | 3 | 2 | 8% | 2.16
|  | Xác định trách nhiệm các bên | 1 | 2 | 3 | 2 | 8% | 2.16
|  | Xác định nhân lực, kinh phí, mục tiêu, mục đích, pham vi dự án, … | 1 | 2 | 3 | 2 | 8% | 2.16
2 | Thu thập và đặc tả yêu cầu | Gặp gỡ khách hàng | 1 | 2 | 3 | 2 | 8% | 2.16
|  | Thu thập yêu cầu | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 8% | 2.34
|  | Đặc tả yêu cầu | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 8% | 3.42
3 | Phân tích và thiết kế | Phân tích hệ thống qua tài liệu đặc tả | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 8% | 4.5
|  | Thiết kế giao diện phần mềm | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 8% | 3.42
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 8% | 6.66
4 | Xây dựng hệ thống | Xây dựng phần mềm dựa trên bản thiết kế | 10 | 14 | 21 | 14.5 | 8% | 15.66
|  | Xây dựng các chức năng theo yêu cầu khách hàng | 15 | 20 | 31 | 21 | 8% | 22.68
5 | Kiểm thử, chỉnh sửa và triển khai cài đặt | Kiểm tra lại các module | 5 | 7 | 14 | 7.8333 | 8% | 8.46
|  | Kiểm tra chỉnh sửa lại các chức năng | 7 | 10 | 15 | 10.3333 | 8% | 11.16
|  | Cài đặt cho khách hàng | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 8% | 2.52
6 | Bàn giao sản phẩm đã hoàn chỉnh | Bàn giao sản phẩm | 1 | 2 | 3 | 2 | 8% | 2.16
|  | Hướng dẫn sử dụng và bảo trì | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 8% | 3.42
|  | Bàn giao tài liệu | 1 | 2 | 3 | 2 | 8% | 2.16
|  | Ký kết xác nhận kết thúc dự án | 1 | 2 | 3 | 2 | 8% | 2.16
Tổng thời gian |  |  | 57 | 88 | 143 | 92 | 8% | 99.36

## Danh sách công việc
Tên công việc |  | Thời gian thực hiện công việc | Ngày bắt đầu sớm | Ngày kết thúc sớm | Ngày bắt đầu muộn | Ngày kết thúc muộn | Độ thư giãn | Đường găng
Lập kế hoạch dự án | Họp bàn các bên liên quan | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Có
| Xác định trách nhiệm các bên | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Có
| Xác định nhân lực, mực tiêu, mục đích, phạm vi dự án,... | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Có
Thu thập và đặc tả yêu cầu | Gặp gỡ khách hàng | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | Có
| Thu thập yêu cầu | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | Không
| Đặc tả yêu cầu | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | Không
Phân tích và thiết kế | Phân tích hệ thống qua tài liệu đặc tả | 4 | 8 | 11 | 9 | 12 | 1 | Không
| Thiết kế giao diện phần mềm | 3 | 8 | 10 | 9 | 11 | 1 | Không
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | 6 | 8 | 13 | 9 | 14 | 1 | Không
Xây dựng hệ thống | Xây dựng phần mềm dựa trên bản thiết kế | 14 | 14 | 27 | 15 | 28 | 1 | Không
| Xây dựng các chức năng theo yêu cầu khách hàng | 20 | 28 | 47 | 31 | 50 | 3 | Không
Kiểm thử, chỉnh sửa và triển khai cài đặt | Kiểm tra lại các module | 7 | 48 | 54 | 51 | 57 | 3 | Không
| Kiểm tra chỉnh sửa lại các chức năng | 10 | 48 | 57 | 51 | 60 | 3 | Không
| Cài đặt cho khách hàng | 2 | 58 | 59 | 61 | 62 | 3 | Không
Bàn giao sản phẩm đã hoàn chỉnh | Bàn giao sản phẩm | 2 | 60 | 61 | 63 | 64 | 3 | Không
| Hướng dẫn sử dụng và bảo trì | 3 | 60 | 62 | 64 | 66 | 4 | Không
| Bàn giao tài liệu | 2 | 60 | 61 | 63 | 64 | 4 | Không
| Ký kết xác nhận kết thúc dự án | 2 | 67 | 68 | 70 | 71 | 3 | Không

## Bảng chi phí
Tên công việc |  | Số hiệu CV | Tiền công, tiền lương | Thiết bị | Văn phòng phẩm | Huấn luyện | Khác | Tổng
Lập kế hoạch dự án | Họp bàn các bên liên quan | 001 | 65 | 8 | 4 | 0 | 3 | 80
| Xác định trách nhiệm các bên | 002 | 40 | 8 | 4 | 0 | 3 | 55
| Xác định nhân lực, mực tiêu, mục đích, phạm vi dự án,... | 003 | 55 | 8 | 4 | 0 | 3 | 70
Thu thập và đặc tả yêu cầu | Gặp gỡ khách hàng | 004 | 40 | 10 | 2 | 0 | 3 | 55
| Thu thập yêu cầu | 005 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 20
| Đặc tả yêu cầu | 006 | 30 | 10 | 2 | 0 | 3 | 45
Phân tích và thiết kế | Phân tích hệ thống qua tài liệu đặc tả | 007 | 75 | 20 | 2 | 0 | 3 | 100
| Thiết kế giao diện phần mềm | 008 | 8 | 20 | 2 | 0 | 3 | 33
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | 009 | 140 | 20 | 2 | 0 | 3 | 165
Xây dựng hệ thống | Xây dựng phần mềm dựa trên bản thiết kế | 010 | 13 | 42 | 2 | 0 | 3 | 60
| Xây dựng các chức năng theo yêu cầu khách hàng | 011 | 618 | 42 | 2 | 0 | 3 | 665
Kiểm thử, chỉnh sửa và triển khai cài đặt | Kiểm tra lại các module | 012 | 20 | 8 | 3 | 0 | 3 | 34
| Kiểm tra chỉnh sửa lại các chức năng | 013 | 322 | 8 | 3 | 0 | 3 | 336
| Cài đặt cho khách hàng | 014 | 40 | 8 | 3 | 0 | 3 | 54
Bàn giao sản phẩm đã hoàn chỉnh | Bàn giao sản phẩm | 015 | 40 | 8 | 3 | 0 | 3 | 54
| Hướng dẫn sử dụng và bảo trì | 016 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 18
| Bàn giao tài liệu | 017 | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 24
| Ký kết xác nhận kết thúc dự án | 018 | 40 | 8 | 3 | 0 | 3 | 54
Tổng |  |  | 1565 | 254 | 49 | 0 | 54 | 1922

## Phân bổ nhân lực, tài nguyên
STT | Tên nhân lực/ Tài nguyên | Kiểu | Đơn vị | Hiệu suất làm việc | Lương/ Giá cả | Lương ngoài giờ
1 | Tạ Minh Quang | Nhân lực |  | 100% | $3.00/hr | $5.00/hr
2 | Tăng Tự Phú | Nhân lực |  | 70% | $2.00/hr | $3.00/hr
3 | Hoàng Đức Thắng | Nhân lực |  | 50% | $1.00/hr | $2.00/hr
4 | Nguyễn Trọng Ninh | Nhân lực |  | 50% | $1.00/hr | $2.00/hr
5 | Laptop | Máy móc |  | 100% | $0.5/hr | $0.5/hr
6 | Sổ ghi chép | Nguyên vật liệu | Quyển |  | 0.3
7 | Bút | Nguyên vật liệu | Chiếc |  | 0.1
8 | Đồ ăn | Nguyên vật liệu | Xuất |  | 0.5
9 | Nước | Nguyên vật liệu | Chai |  | 0.3