## Sheet1
Mô tả công việc |  | Số hiệu công việc | Ước tính | Ngân sách được duyệt | % hoàn thành | Được phép chi | Thực chi | Lạm chi/ chi còn dư | Tổng
Lập kế hoạch dự án | Họp bàn các bên liên quan | 001 | 1500000 | 1500000 | 100% | 1500000 | 2000000 | 500000 | 2000000
| Xác định trách nhiệm các bên | 002 | 1000000 | 1000000 | 100% | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000
| Xác định nhân lực, kinh phí, mục tiêu, mục đích, pham vi dự án, … | 003 | 1400000 | 1400000 | 100% | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000
Thu thập và đặc tả yêu cầu | Gặp gỡ khách hàng | 004 | 1000000 | 1000000 | 20% | 200000 | 1200000 | 1000000 | 2000000
| Thu thập yêu cầu | 005 | 200000 | 200000 | 0% | 0 | 200000 | 200000 | 400000
| Đặc tả yêu cầu | 006 | 800000 | 800000 | 0% | 0 | 800000 | 800000 | 1600000
Phân tích và thiết kế | Phân tích hệ thống qua tài liệu đặc tả | 007 | 2000000 | 2000000 | 0% | 0 | 3000000 | 3000000 | 5000000
| Thiết kế giao diện phần mềm | 008 | 140000 | 140000 | 0% | 0 | 200000 | 200000 | 340000
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | 009 | 2500000 | 2500000 | 0% | 0 | 3000000 | 3000000 | 5500000
Xây dựng hệ thống | Xây dựng phần mềm dựa trên bản thiết kế | 010 | 1200000 | 1200000 | 0% | 0 | 1200000 | 1200000 | 2400000
| Xây dựng các chức năng theo yêu cầu khách hàng | 011 | 13000000 | 13000000 | 0% | 0 | 14000000 | 14000000 | 27000000
Kiểm thử, chỉnh sửa và triển khai cài đặt | Kiểm tra lại các module | 012 | 600000 | 600000 | 0% | 0 | 600000 | 600000 | 1200000
| Kiểm tra chỉnh sửa lại các chức năng | 013 | 6500000 | 6500000 | 0% | 0 | 7000000 | 7000000 | 13500000
| Cài đặt cho khách hàng | 014 | 1000000 | 1000000 | 0% | 0 | 1000000 | 1000000 | 2000000
Bàn giao sản phẩm đã hoàn chỉnh | Bàn giao sản phẩm | 015 | 1000000 | 1000000 | 0% | 0 | 1000000 | 1000000 | 2000000
| Hướng dẫn sử dụng và bảo trì | 016 | 400000 | 400000 | 0% | 0 | 500000 | 500000 | 900000
| Bàn giao tài liệu | 017 | 500000 | 500000 | 0% | 0 | 500000 | 500000 | 1000000
| Ký kết xác nhận kết thúc dự án | 018 | 2000000 | 2000000 | 0% | 0 | 2000000 | 2000000 | 4000000
Tổng |  |  | 36740000 | 36740000 |  | 4100000 | 40600000 | 36500000 | 73240000