## Sheet1
STT | Tên công việc |  | MO | ML | MP | EST | % | EST CUỐI CÙNG
1 | Lập kế hoạch dự án | Họp bàn các bên liên quan | 1 | 2 | 3 | 2 | 8% | 2.16
|  | Xác định trách nhiệm các bên | 1 | 2 | 3 | 2 | 8% | 2.16
|  | Xác định nhân lực, kinh phí, mục tiêu, mục đích, pham vi dự án, … | 1 | 2 | 3 | 2 | 8% | 2.16
2 | Thu thập và đặc tả yêu cầu | Gặp gỡ khách hàng | 1 | 2 | 3 | 2 | 8% | 2.16
|  | Thu thập yêu cầu | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 8% | 2.34
|  | Đặc tả yêu cầu | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 8% | 3.42
3 | Phân tích và thiết kế | Phân tích hệ thống qua tài liệu đặc tả | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 8% | 4.5
|  | Thiết kế giao diện phần mềm | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 8% | 3.42
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 8% | 6.66
4 | Xây dựng hệ thống | Xây dựng phần mềm dựa trên bản thiết kế | 10 | 14 | 21 | 14.5 | 8% | 15.66
|  | Xây dựng các chức năng theo yêu cầu khách hàng | 15 | 20 | 31 | 21 | 8% | 22.68
5 | Kiểm thử, chỉnh sửa và triển khai cài đặt | Kiểm tra lại các module | 5 | 7 | 14 | 7.8333 | 8% | 8.46
|  | Kiểm tra chỉnh sửa lại các chức năng | 7 | 10 | 15 | 10.3333 | 8% | 11.16
|  | Cài đặt cho khách hàng | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 8% | 2.52
6 | Bàn giao sản phẩm đã hoàn chỉnh | Bàn giao sản phẩm | 1 | 2 | 3 | 2 | 8% | 2.16
|  | Hướng dẫn sử dụng và bảo trì | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 8% | 3.42
|  | Bàn giao tài liệu | 1 | 2 | 3 | 2 | 8% | 2.16
|  | Ký kết xác nhận kết thúc dự án | 1 | 2 | 3 | 2 | 8% | 2.16
Tổng thời gian |  |  | 57 | 88 | 143 | 92 | 8% | 99.36