## PERT
ƯỚC LƯỢNG PERT CÁC CÔNG VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN (Đơn vị: Ngày)
Tên công việc | MO (Ước lượng lạc quan nhất) | ML (Ước lượng khả dĩ nhất) | MP (Ước lượng bi quan nhất) | EST (Ước lượng cuối cùng)
Lập kế hoạch dự án | 3 | 4 | 6 | 4.1667
Khảo sát yêu cầu người dùng với phần mềm (Quản lý thư viện, thủ thư, ...) | 1 | 2 | 3 | 2
Phân tích yêu cầu người dùng | 4 | 6 | 8 | 6
Thiết kế giao diện | 3 | 5 | 8 | 5.1667
Thiết kế cơ sở dữ liệu | 4 | 7 | 12 | 7.3333
Lập trình phần mềm | 15 | 28 | 40 | 27.8333
Kiểm thử phần mềm | 17 | 31 | 45 | 31
Triển khai phần mềm | 5 | 7 | 14 | 7.8333
Đào tạo | 1 | 3 | 5 | 3
Nghiệm thu và khảo sát | 3 | 5 | 7 | 5
Tổng thời gian | 56 | 98 | 148 | 99.3333
Tên công việc | EST (Ước lượng cuối cùng) | % | EST CUỐI CÙNG
Lập kế hoạch dự án | 4 | 8% | 4.32
Khảo sát ý kiến người dùng với phần mềm (Quản lý thư viện, thủ thư, ...) | 2 | 8% | 2.16
Phân tích yêu cầu người dùng | 6 | 8% | 6.48
Thiết kế giao diện | 5 | 8% | 5.4
Thiết kế cơ sở dữ liệu | 7 | 8% | 7.56
Lập trình phần mềm | 28 | 8% | 30.24
Kiểm thử phần mềm | 31 | 8% | 33.48
Triển khai phần mềm | 8 | 8% | 8.64
Đào tạo | 3 | 8% | 3.24
Nghiệm thu và khảo sát | 5 | 8% | 5.4
Tổng thời gian | 99 | 8% | 106.92

## Năng suất toàn cục
ƯỚC LƯỢNG THEO NĂNG SUẤT TOÀN CỤC CÁC CÔNG VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN
Khiếm khuyết | %
Thiết bị hỗ trợ chưa đáp ứng đủ nhu cầu làm việc | 5%
Phân tích yêu cầu người dùng chưa rõ ràng | 2%
Các team chưa ăn ý và không sôi nổi hoạt động nhóm | 1%
Người dùng đặt ra yêu cầu còn chung chung, chưa rõ ràng | 10%
Team lập trình không thống nhất các chuẩn chung khi lập trình | 5%
Còn cá nhân chưa đủ kinh nghiệm để thực hiện dự án | 10%
Thiếu trách nhiệm trong công việc | 15%
Tổng cộng | 48%

## Phi khoa học
ƯỚC LƯỢNG PHI KHOA HỌC CÁC CÔNG VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN (Đơn vị: Ngày)
Tên công việc | Thời gian
Lập kế hoạch dự án | 4
Khảo sát yêu cầu người dùng với phần mềm (Quản lý thư viện, thủ thư, ...) | 2
Phân tích yêu cầu người dùng | 6
Thiết kế giao diện | 5
Thiết kế cơ sở dữ liệu | 7
Lập trình phần mềm | 28
Kiểm thử phần mềm | 14
Triển khai phần mềm | 7
Đào tạo | 3
Nghiệm thu và khảo sát | 5
Tổng thời gian | 81